Приложение № 1

к приказу №204/1 от 02.09.24г.

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта по**

**профилактике буллинга в МБОУ «О(С)ОШ» на 2024-2025 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **2.** | Проведение производственного совещания в МБОУ «О(С)ОШ» по организации проекта с педагогическими работниками | 06.09.2024г | Наумова О.А.,  директор учреждения  Попова М.В., библиотекарь, секретарь производственного совещания |
| **3.** | Проведение информационной компании по проведению мероприятий проекта среди учащихся | Сентябрь - октябрь 2024 г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР  Фролова О.В., педагог-психолог |
| **4.** | Обновление информации в разделе по реализации проекта на школьном официальном сайте, в госпабликах VK | Сентябрь - октябрь 2024 г. | Фролова О.В., педагог-психолог  Никиточкин А.А., лаборант |
| **5.** | Реализация программы по работе школьной службы медитации | С 02.09.2024г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР  Куракина Н.М., социальный педагог |
| **6.** | Информирование родительской общественности о реализации проекта:  - проведение тематических родительских собраний по организации мероприятий проекта;  - информирование родителей о реализации проекта посредством родительских чатов, родительских собраний. | Сентябрь 2024г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР |
| **7.** | Актуализация в МБОУ «О(С)ОШ» «Анибуллинговой хартии» | Ноябрь 2024г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР |
| **8.** | Проведение тематических классных часов;  Проведение профилактического квеста «Класс #Вместе Дружба» | Сентябрь 2024г.  Октябрь 2024г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР  Фролова О.В. педагог-психолог |
| **9.** | Участие в диагностике (анкетировании) учащихся в МБОУ «О(С)ОШ» по выявлению проблем, связанных с буллингом, анализе результатов по реализации мероприятий проекта | Апрель 2025г. | Фролова О.В. педагог-психолог |
| **10.** | Участие в расширенном заседании Коллегии УО ААГО по вопросу реализации проекта, выявлению эффективного опыта по профилактике буллинга | Март- апрель 2025г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР  Фролова О.В. педагог-психолог |
| **11.** | Проведение в МБОУ «О(С)ОШ» единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга | Январь 2025г. | Луфаренко Н.В.,  заместитель директора по УВР  Фролова О.В. педагог-психолог |